**Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2 z dnia 02.11.2022 r.**

**Pytanie nr 1**

Zwracamy się z prośbą o zmiany w zapisach postępowania, dotyczące terminów realizacji

Zakres opracowań jest na tyle rozległy, że wskazane terminy są niemożliwe do spełnienia

Wnioskujemy o następujące zmiany

**I Etap:** Wykonanie Projektu koncepcji systemu zintegrowanego monitorowania  
i zarządzania energią w Nowym Szpitalu Sp. z o.o. w Świeciu z zastosowaniem technologii informatyczno- komputerowej  (zwanej dalej TIK)” w terminie 3 tygodni - **do  7 tygodni** - od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem uzyskania od Zamawiającego pisemnego uzgodnienia.

**II Etap:** Wykonanie pozostałych opracowań objętych przedmiotem zamówienia w terminie 8 tygodni - **18 tygodni** - od daty podpisania umowy.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

**I Etap:** Wykonanie Projektu koncepcji systemu zintegrowanego monitorowania  
i zarządzania energią w Nowym Szpitalu Sp. z o.o. w Świeciu z zastosowaniem technologii informatyczno- komputerowej  (zwanej dalej TIK)” w terminie 3 tygodni - **do  4 tygodni** - od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem uzyskania od Zamawiającego pisemnego uzgodnienia.

**II Etap:** Wykonanie pozostałych opracowań objętych przedmiotem zamówienia w terminie 8 tygodni - **9 tygodni** - od daty podpisania umowy.