**Zestaw pytań i odpowiedzi nr 3 z dnia 30.12.2022r.**

1. Prosimy o doprecyzowanie zapisów „*Zalacznik-nr-4-Wzor-umowy-1* w **§2 TERMINY: punkt 3 podpunkt 3) działania siły wyższej**

Prosimy o rozwinięcie pojęcia „działania siły wyższej”.

**ODPOWIEDŹ:**

Siła wyższa to wystąpienie nadzwyczajnych zdarzeń o charakterze przypadkowym lub naturalnym, tj. żywiołowym, których nie da się uniknąć, mające wpływ na realizację przedmiotu umowy w warunkach lokalnych Zamawiającego.

1. Prosimy o modyfikację zapisów „*Zalacznik-nr-4-Wzor-umowy-1*” w **§2 TERMINY:**

Prosimy o dopisanie zapisu, iż termin może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne.

**ODPOWIEDŹ:**

Zastosowanie będzie miał zapis dotyczący działania siły wyższej.

1. Prosimy o doprecyzowanie zapisów „*załącznika nr-4 Wzór umowy*-1” w **§3 WYNAGRODZENIE:**

*„3. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe do wartości łącznej płatności częściowych nie większej niż 70% wynagrodzenia określonego w ust.1.”*

Prosimy o wyjaśnienie, kiedy nastąpi płatność końcowa za przedmiot Umowy?
**Uzasadnienie:**
Wynagrodzenie końcowe nie jest jednoznacznie zdefiniowane przez Zamawiającego, prosimy o modyfikację zapisów.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w „*Zalaczniku-nr-4-Wzor-umowy-2022-998*” w **§3** ust. 3 **WYNAGRODZENIE** następująco:

*„Zamawiający dopuszcza płatności częściowe do wartości łącznej płatności częściowych nie większej niż 80% wynagrodzenia określonego w ust.1. Pozostała część wynagrodzenia płatna będzie po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego i dostarczeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury końcowej.”*

1. Prosimy o doprecyzowanie zapisów „*Zalacznik-nr-4-Wzor-umowy-1*” w **§5**

*1. Zamawiający jest uprawniony do wydawania poleceń Wykonawcy, związanych
z jakością i ilością prac, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.*

Prosimy o doprecyzowanie powyższego zapisu, na czym ma polegać „wydawanie poleceń” dotyczące ilości prac?

**ODPOWIEDŹ:**

Osobą uprawnioną do wydawania poleceń, w zakresie jakości i ilości prac jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi warunkami i normami technicznymi oraz wymogami producenta wyrobów budowlanych. Jeżeli wystąpią roboty dodatkowe, będą one wykonane przez Wykonawcę w oparciu o Aneks do umowy, na podstawie sporządzonego przez Strony umowy protokołu konieczności.

1. Prosimy o zmianę zapisów „*Zalacznik-nr-4-Wzor-umowy-1*” w **§6 GWARANCJA i RĘKOJMIA** punk 3:

z

*„Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego do stawiennictwa
w siedzibie Zamawiającego w terminie 24 godzin od otrzymania na piśmie bądź faxem zawiadomienia o wadzie oraz do jej usunięcia w terminie maksymalnie 7 dni daty od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach, z zastrzeżeniem ust. 6”*.

*na*

*„Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego do stawiennictwa
w miejscu wystąpienia usterki w terminie 3 dni roboczych od otrzymania na piśmie bądź faxem zawiadomienia o wadzie oraz do jej usunięcia w terminie technicznie możliwym nie dłuższym niż 14 dni daty od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach, z zastrzeżeniem ust. 6”*.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w „*Zalaczniku-nr-4-Wzor-umowy-2022-998*” w **§6 pkt.5 GWARANCJA i RĘKOJMIA** następująco:

*„Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego do stawiennictwa
w miejscu wystąpienia usterki w terminie 3 dni roboczych od otrzymania na piśmie bądź faxem zawiadomienia o wadzie oraz do jej usunięcia w terminie technicznie możliwym nie dłuższym niż 14 dni daty od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach, z zastrzeżeniem ust. 6”*.

1. Prosimy o wykreślenie zapisów „*Zalacznik-nr-4-Wzor-umowy-1*” w **§6 GWARANCJA i RĘKOJMIA** punkt 11:

*„14. Termin gwarancji należytego wykonania przedmiotu umowy i rękojmi ulega automatycznemu przedłużeniu o czas każdej naprawy. W przypadku wymiany na nowy przedmiotu umowy lub jego części, termin gwarancji w stosunku do tego przedmiotu lub części biegnie na nowo”.*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wykreśla zapis w „*Zalaczniku-nr-4-Wzor-umowy-2022-998*” w **§6 GWARANCJA i RĘKOJMIA** punkt 11

1. Prosimy o zmianę zapisów „*załącznika nr-4 Wzór umowy*-1” **§10 KARY UMOWNE** punkt 7:

z

*Łączna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1.*

*na*

*Łączna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć* ***10%*** *wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1.*

**Uzasadnienie:**

Zaproponowana przez Zamawiającego kara umowna winna być niższa.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w „*Zalaczniku-nr-4-Wzor-umowy-2022-998*” w **§10 pkt.7**

**„***Łączna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć* ***10%*** *wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1.”*

1. Ze względu na powyższe pytania prosimy o wydłużenie terminu złożenia ofert do dnia **03.01.2023r**, spowodowane jest to chęcią złożenia należycie przygotowanej oferty.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający przedłuża termin złożenia ofert do dnia 03.01.2023r.